## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
251374 | R9 | 50 | 396.2754 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:00 | 2025-05-12 07:50:00 | 2025-05-12 14:26:16 | 27343 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251706 | T3 | 0 | 50.7937 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:00:00 | 2025-05-12 07:50:47 | 3200 | foglio | T3 | 0 | 0 | 39764 (esterno) | X | 39764 | 2025-05-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251742 | R10 | 30 | 134.8525 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 07:30:00 | 2025-05-08 09:44:51 | 8226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-15 00:00:00 | -1.4061 | -1.4061
251840 | R10 | 25 | 93.6721 | 2025-05-08 09:44:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 10:09:51 | 2025-05-08 11:43:31 | 5714 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39758 | X | 39758 | 2025-05-09 00:00:00 | -0.48856 | -0.48856
251456 | R10 | 30 | 147.5246 | 2025-05-08 11:43:31 | 2025-05-08 12:13:31 | 2025-05-08 12:13:31 | 2025-05-08 14:41:02 | 8999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-09 00:00:00 | -2.6118 | -2.6118
244354 | R10 | 25 | 70.6557 | 2025-05-08 14:41:02 | 2025-05-09 07:06:02 | 2025-05-09 07:06:02 | 2025-05-09 08:16:42 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251809 | R10 | 20 | 142.3115 | 2025-05-09 08:16:42 | 2025-05-09 08:36:42 | 2025-05-09 08:36:42 | 2025-05-09 10:59:00 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251566 | R10 | 20 | 112.9344 | 2025-05-09 10:59:00 | 2025-05-09 11:19:00 | 2025-05-09 11:19:00 | 2025-05-09 13:11:57 | 6889 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251424 | R10 | 20 | 158.3934 | 2025-05-09 13:11:57 | 2025-05-09 13:31:57 | 2025-05-09 13:31:57 | 2025-05-12 08:10:20 | 9662 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
244355 | R10 | 20 | 70.6557 | 2025-05-12 08:10:20 | 2025-05-12 08:30:20 | 2025-05-12 08:30:20 | 2025-05-12 09:41:00 | 4310 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251283 | R10 | 30 | 12.3607 | 2025-05-12 09:41:00 | 2025-05-12 10:11:00 | 2025-05-12 10:11:00 | 2025-05-12 10:23:21 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-18 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251229 | R10 | 20 | 307.1967 | 2025-05-12 10:23:21 | 2025-05-12 10:43:21 | 2025-05-12 10:43:21 | 2025-05-13 07:50:33 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 | 39723 (esterno) | X | 39723 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
244023 | R10 | 20 | 16.3443 | 2025-05-13 07:50:33 | 2025-05-13 08:10:33 | 2025-05-13 08:10:33 | 2025-05-13 08:26:54 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2024-09-30 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251061 | R10 | 20 | 393.3934 | 2025-05-13 08:26:54 | 2025-05-13 08:46:54 | 2025-05-13 08:46:54 | 2025-05-14 07:20:17 | 23997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251260 | R10 | 20 | 153.5902 | 2025-05-14 07:20:17 | 2025-05-14 07:40:17 | 2025-05-14 07:40:17 | 2025-05-14 10:13:53 | 9369 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-22 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251795 | R10 | 20 | 307.1967 | 2025-05-14 10:13:53 | 2025-05-14 10:33:53 | 2025-05-14 10:33:53 | 2025-05-15 07:41:04 | 18739 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-19 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251346 | R10 | 30 | 63.2623 | 2025-05-15 07:41:04 | 2025-05-15 08:11:04 | 2025-05-15 08:11:04 | 2025-05-15 09:14:20 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251259 | R10 | 25 | 81.9672 | 2025-05-15 09:14:20 | 2025-05-15 09:39:20 | 2025-05-15 09:39:20 | 2025-05-15 11:01:18 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 9 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-06 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251284 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 07:40:30 | 2025-05-09 12:37:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-05-12 00:00:00 | -1.5261 | -1.5261
251465 | CASON | 40.5 | 113.2 | 2025-05-09 12:37:35 | 2025-05-09 13:18:05 | 2025-05-09 13:18:05 | 2025-05-12 07:11:17 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251846 | CASON | 30.5 | 207.1273 | 2025-05-12 07:11:17 | 2025-05-12 07:41:47 | 2025-05-12 07:41:47 | 2025-05-12 11:08:55 | 11392 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-30 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251462 | CASON | 30.5 | 113.2 | 2025-05-12 11:08:55 | 2025-05-12 11:39:25 | 2025-05-12 11:39:25 | 2025-05-12 13:32:37 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251520 | CASON | 40.5 | 297.0909 | 2025-05-12 13:32:37 | 2025-05-12 14:13:07 | 2025-05-12 14:13:07 | 2025-05-13 11:10:12 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 0:00
245275 | CASON | 44.5 | 441.7091 | 2025-05-13 11:10:12 | 2025-05-13 11:54:42 | 2025-05-13 11:54:42 | 2025-05-14 11:16:25 | 24294 | bobina | BIMEC 2 ;CASON ;R6 | 14 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251477 | R12 | 17 | 422.5211 | 2025-05-08 12:00:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-08 12:17:00 | 2025-05-09 11:19:31 | 29999 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39760 | X | 39760 | 2025-04-28 00:00:00 | -2.4719 | -2.4719
251651 | R12 | 19 | 659.5775 | 2025-05-09 11:19:31 | 2025-05-09 11:38:31 | 2025-05-09 11:38:31 | 2025-05-12 14:38:05 | 46830 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-12 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251268 | R12 | 17 | 0 | 2025-05-12 14:38:05 | 2025-05-12 14:55:05 | 2025-05-12 14:55:05 | 2025-05-12 14:55:05 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 4 | 76 | 39666 (non in estrazione) | X | 39666 | 2025-04-14 00:00:00 | 0:00 | 0:00
243569 | R12 | 17 | 36.6338 | 2025-05-12 14:55:05 | 2025-05-13 07:12:05 | 2025-05-13 07:12:05 | 2025-05-13 07:48:43 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 |  | 0 | 0 | 2024-09-16 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251340 | R12 | 17 | 461.9718 | 2025-05-13 07:48:43 | 2025-05-13 08:05:43 | 2025-05-13 08:05:43 | 2025-05-14 07:47:42 | 32800 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
245623 | R12 | 30 | 372.0986 | 2025-05-14 07:47:42 | 2025-05-14 08:17:42 | 2025-05-14 08:17:42 | 2025-05-14 14:29:48 | 26419 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 2 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-01-25 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251750 | R12 | 17 | 54.8028 | 2025-05-14 14:29:48 | 2025-05-14 14:46:48 | 2025-05-14 14:46:48 | 2025-05-15 07:41:36 | 3891 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 152 |  | 0 | 0 | 2025-05-26 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251547 | BIMEC 5 | 34 | 184.9155 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 07:34:00 | 2025-05-08 10:38:54 | 13129 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4437 | -1.4437
250759 | BIMEC 5 | 30 | 118.2817 | 2025-05-08 10:38:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 11:08:54 | 2025-05-08 13:07:11 | 8398 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-03-13 00:00:00 | -0.54666 | -0.54666
250894 | BIMEC 5 | 17 | 623.4085 | 2025-05-08 13:07:11 | 2025-05-08 13:24:11 | 2025-05-08 13:24:11 | 2025-05-12 07:47:36 | 44262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 39755 | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251453 | BIMEC 5 | 34 | 70.4225 | 2025-05-12 07:47:36 | 2025-05-12 08:21:36 | 2025-05-12 08:21:36 | 2025-05-12 09:32:01 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 39742 (non in estrazione) | X | 39742 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251562 | BIMEC 5 | 17 | 114.6761 | 2025-05-12 09:32:01 | 2025-05-12 09:49:01 | 2025-05-12 09:49:01 | 2025-05-12 11:43:42 | 8142 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251416 | BIMEC 5 | 15 | 158.0563 | 2025-05-12 11:43:42 | 2025-05-12 11:58:42 | 2025-05-12 11:58:42 | 2025-05-12 14:36:45 | 11222 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 39755 | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251463 | BIMEC 5 | 19 | 98.1268 | 2025-05-12 14:36:45 | 2025-05-12 14:55:45 | 2025-05-12 14:55:45 | 2025-05-13 08:33:53 | 6967 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251743 | BIMEC 5 | 15 | 151.7746 | 2025-05-13 08:33:53 | 2025-05-13 08:48:53 | 2025-05-13 08:48:53 | 2025-05-13 11:20:39 | 10776 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-16 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251564 | BIMEC 5 | 17 | 38.2676 | 2025-05-13 11:20:39 | 2025-05-13 11:37:39 | 2025-05-13 11:37:39 | 2025-05-13 12:15:55 | 2717 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251626 | BIMEC 5 | 15 | 176.0563 | 2025-05-13 12:15:55 | 2025-05-13 12:30:55 | 2025-05-13 12:30:55 | 2025-05-14 07:26:59 | 12500 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251761 | BIMEC 5 | 17 | 187.0282 | 2025-05-14 07:26:59 | 2025-05-14 07:43:59 | 2025-05-14 07:43:59 | 2025-05-14 10:51:00 | 13279 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-19 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251464 | BIMEC 5 | 15 | 100.7465 | 2025-05-14 10:51:00 | 2025-05-14 11:06:00 | 2025-05-14 11:06:00 | 2025-05-14 12:46:45 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251467 | BIMEC 5 | 19 | 87.6901 | 2025-05-14 12:46:45 | 2025-05-14 13:05:45 | 2025-05-14 13:05:45 | 2025-05-14 14:33:27 | 6226 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251557 | BIMEC 5 | 15 | 94.4366 | 2025-05-14 14:33:27 | 2025-05-14 14:48:27 | 2025-05-14 14:48:27 | 2025-05-15 08:22:53 | 6705 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251485 | BIMEC 5 | 21 | 67.7183 | 2025-05-15 08:22:53 | 2025-05-15 08:43:53 | 2025-05-15 08:43:53 | 2025-05-15 09:51:36 | 4808 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251252 | BIMEC 5 | 17 | 212.4366 | 2025-05-15 09:51:36 | 2025-05-15 10:08:36 | 2025-05-15 10:08:36 | 2025-05-15 13:41:02 | 15083 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
245350 | BIMEC 5 | 23 | 393.9437 | 2025-05-15 13:41:02 | 2025-05-15 14:04:02 | 2025-05-15 14:04:02 | 2025-05-16 12:37:59 | 27970 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251050 | R6 | 217 | 0 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 10:37:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4424 | -1.4424
251054 | R6 | 35 | 0 | 2025-05-09 10:37:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 11:12:00 | 0 | bobina | R6 | 38 | 70 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-16 00:00:00 | -1.4667 | -1.4667
251081 | R6 | 125 | 42.4225 | 2025-05-09 11:12:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:17:00 | 2025-05-09 13:59:25 | 3012 | bobina | R6 | 20 | 70 | 39750 (esterno) | X | 39750 | 2025-04-23 00:00:00 | -16.5829 | -16.5829
251109 | R6 | 55 | 266.5915 | 2025-05-09 13:59:25 | 2025-05-09 14:54:25 | 2025-05-09 14:54:25 | 2025-05-12 11:21:00 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251164 | R3 | 55 | 204.0816 | 2025-05-08 07:00:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 07:55:00 | 2025-05-08 11:19:04 | 10000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-22 00:00:00 | -1.4987 | -1.4716
251251 | R3 | 35 | 323.6735 | 2025-05-08 11:19:04 | 2025-05-08 11:54:04 | 2025-05-08 11:54:04 | 2025-05-09 09:17:45 | 15860 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
250641 | R3 | 35 | 104.4082 | 2025-05-09 09:17:45 | 2025-05-09 09:52:45 | 2025-05-09 09:52:45 | 2025-05-09 11:37:09 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251246 | R3 | 35 | 244.9388 | 2025-05-09 11:37:09 | 2025-05-09 12:12:09 | 2025-05-09 12:12:09 | 2025-05-12 08:17:06 | 12002 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251580 | R3 | 45 | 145.9796 | 2025-05-12 08:17:06 | 2025-05-12 09:02:06 | 2025-05-12 09:02:06 | 2025-05-12 11:28:04 | 7153 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-15 00:00:00 | 0:00 | 0:00
250670 | R3 | 37 | 31.898 | 2025-05-12 11:28:04 | 2025-05-12 12:05:04 | 2025-05-12 12:05:04 | 2025-05-12 12:36:58 | 1563 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251455 | BIMEC 2 | 19 | 82.7656 | 2025-05-07 07:00:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 07:19:00 | 2025-05-07 08:41:45 | 5297 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-15 00:00:00 | -0.36234 | -0.36234
251391 | BIMEC 2 | 17 | 91.6406 | 2025-05-07 08:41:45 | 2025-05-07 08:58:45 | 2025-05-07 08:58:45 | 2025-05-07 10:30:24 | 5865 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.43778 | -0.43778
251395 | BIMEC 2 | 17 | 35.3438 | 2025-05-07 10:30:24 | 2025-05-07 10:47:24 | 2025-05-07 10:47:24 | 2025-05-07 11:22:45 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-23 00:00:00 | -0.47413 | -0.47413
251371 | BIMEC 2 | 19 | 0 | 2025-05-07 11:22:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 11:41:45 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39666 (esterno) | X | 39666 | 2025-04-24 00:00:00 | -13.4873 | -13.4873
251396 | BIMEC 2 | 19 | 35.3438 | 2025-05-07 11:41:45 | 2025-05-07 12:00:45 | 2025-05-07 12:00:45 | 2025-05-07 12:36:05 | 2262 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-02 00:00:00 | -0.59251 | -0.52507
251548 | BIMEC 2 | 19 | 206.9062 | 2025-05-07 12:36:05 | 2025-05-07 12:55:05 | 2025-05-07 12:55:05 | 2025-05-08 08:22:00 | 13242 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 39749 | X | 39749 | 2025-05-06 00:00:00 | -1.4161 | -1.3486
250923 | BIMEC 2 | 32 | 109.4688 | 2025-05-08 08:22:00 | 2025-05-08 08:54:00 | 2025-05-08 08:54:00 | 2025-05-08 10:43:28 | 7006 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 | 39749 | X | 39749 | 2025-04-07 00:00:00 | -1.5143 | -1.4469
251225 | BIMEC 2 | 17 | 0 | 2025-05-08 10:43:28 | 2025-05-08 11:00:28 | 2025-05-08 11:00:28 | 2025-05-08 11:00:28 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39747 | X | 39747 | 2025-04-30 00:00:00 | -0.52611 | -0.45866
251227 | BIMEC 2 | 15 | 0 | 2025-05-08 11:00:28 | 2025-05-08 11:15:28 | 2025-05-08 11:15:28 | 2025-05-08 11:15:28 | 0 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 | 39746 | X | 39746 | 2025-05-05 00:00:00 | -2.5365 | -2.4691
251421 | BIMEC 2 | 17 | 81.9375 | 2025-05-08 11:15:28 | 2025-05-08 11:32:28 | 2025-05-08 11:32:28 | 2025-05-08 12:54:24 | 5244 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39762 (non in estrazione) | X | 39762 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251782 | BIMEC 2 | 15 | 188.6406 | 2025-05-08 12:54:24 | 2025-05-08 13:09:24 | 2025-05-08 13:09:24 | 2025-05-09 08:18:02 | 12073 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R6 ;R9 | 3 | 76 | 39754 | X | 39754 | 2025-05-16 00:00:00 | -0.41331 | -0.34587
245089 | BIMEC 2 | 17 | 1916.6406 | 2025-05-09 08:18:02 | 2025-05-09 08:35:02 | 2025-05-09 08:35:02 | 2025-05-15 08:31:41 | 122665 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251987 | BIMEC 2 | 19 | 3289.4688 | 2025-05-15 08:31:41 | 2025-05-15 08:50:41 | 2025-05-15 08:50:41 | 2025-05-26 07:40:09 | 210526 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R9 | 6 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-09-01 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251373 | BIMEC 2 | 32 | 267.0938 | 2025-05-26 07:40:09 | 2025-05-26 08:12:09 | 2025-05-26 08:12:09 | 2025-05-26 12:39:15 | 17094 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
235572 | BIMEC 2 | 15 | 155.5938 | 2025-05-26 12:39:15 | 2025-05-26 12:54:15 | 2025-05-26 12:54:15 | 2025-05-27 07:29:50 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2023-11-06 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251561 | BIMEC 2 | 15 | 84.9219 | 2025-05-27 07:29:50 | 2025-05-27 07:44:50 | 2025-05-27 07:44:50 | 2025-05-27 09:09:45 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251546 | BIMEC 2 | 15 | 101.0312 | 2025-05-27 09:09:45 | 2025-05-27 09:24:45 | 2025-05-27 09:24:45 | 2025-05-27 11:05:47 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251475 | BIMEC 2 | 17 | 135.6406 | 2025-05-27 11:05:47 | 2025-05-27 11:22:47 | 2025-05-27 11:22:47 | 2025-05-27 13:38:26 | 8681 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-30 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251466 | BIMEC 2 | 17 | 86.9844 | 2025-05-27 13:38:26 | 2025-05-27 13:55:26 | 2025-05-27 13:55:26 | 2025-05-28 07:22:25 | 5567 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251519 | BIMEC 2 | 17 | 205.8594 | 2025-05-28 07:22:25 | 2025-05-28 07:39:25 | 2025-05-28 07:39:25 | 2025-05-28 11:05:16 | 13175 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-10 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251397 | BIMEC 2 | 17 | 84.9219 | 2025-05-28 11:05:16 | 2025-05-28 11:22:16 | 2025-05-28 11:22:16 | 2025-05-28 12:47:12 | 5435 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251594 | BIMEC 2 | 17 | 101.0312 | 2025-05-28 12:47:12 | 2025-05-28 13:04:12 | 2025-05-28 13:04:12 | 2025-05-28 14:45:14 | 6466 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-07 00:00:00 | 0:00 | 0:00
250819 | BIMEC 2 | 19 | 133.2344 | 2025-05-28 14:45:14 | 2025-05-29 07:04:14 | 2025-05-29 07:04:14 | 2025-05-29 09:17:28 | 8527 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-04-18 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251245 | BIMEC 2 | 15 | 11.7812 | 2025-05-29 09:17:28 | 2025-05-29 09:32:28 | 2025-05-29 09:32:28 | 2025-05-29 09:44:15 | 754 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-03-28 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251247 | BIMEC 2 | 15 | 420.8438 | 2025-05-29 09:44:15 | 2025-05-29 09:59:15 | 2025-05-29 09:59:15 | 2025-05-30 09:00:05 | 26934 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-09 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251062 | BIMEC 2 | 15 | 353.5 | 2025-05-30 09:00:05 | 2025-05-30 09:15:05 | 2025-05-30 09:15:05 | 2025-06-02 07:08:35 | 22624 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-23 00:00:00 | 0:00 | 0:00
245090 | BIMEC 4 | 29 | 8470.7869 | 2025-05-09 07:00:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-05-09 07:29:00 | 2025-06-03 12:39:47 | 516718 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 5 | 76 |  | 0 | 0 | 2025-12-31 00:00:00 | 0:00 | 0:00
243335 | BIMEC 4 | 42 | 541.0492 | 2025-06-03 12:39:47 | 2025-06-03 13:21:47 | 2025-06-03 13:21:47 | 2025-06-04 14:22:50 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 |  | 0 | 0 | 2024-08-02 00:00:00 | 0:00 | 0:00
244204 | BIMEC 4 | 40 | 56.918 | 2025-06-04 14:22:50 | 2025-06-05 07:02:50 | 2025-06-05 07:02:50 | 2025-06-05 07:59:45 | 3472 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-08 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251505 | BIMEC 4 | 27 | 233.6885 | 2025-06-05 07:59:45 | 2025-06-05 08:26:45 | 2025-06-05 08:26:45 | 2025-06-05 12:20:26 | 14255 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-05-05 00:00:00 | 0:00 | 0:00
251249 | BIMEC 4 | 27 | 78 | 2025-06-05 12:20:26 | 2025-06-05 12:47:26 | 2025-06-05 12:47:26 | 2025-06-05 14:05:26 | 4758 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 |  | 0 | 0 | 2025-06-06 00:00:00 | 0:00 | 0:00