## Schedulazione
commessa | macchina | minuti setup | minuti processamento | inizio setup | fine setup | inizio lavorazione | fine lavorazione | mt da tagliare | taglio | macchine compatibili | numero coltelli | diametro tubo | veicolo
243569 | BIMEC 5 | 34 | 36.6338 | 2025-04-10 14:19:00 | 2025-04-10 14:53:00 | 2025-04-10 14:53:00 | 2025-04-11 07:29:38 | 2601 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 3 | 76 | 3
251129 | BIMEC 5 | 19 | 101.3099 | 2025-04-11 07:29:38 | 2025-04-11 07:48:38 | 2025-04-11 07:48:38 | 2025-04-11 09:29:56 | 7193 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 76 | 6
251402 | BIMEC 5 | 30 | 139.5775 | 2025-04-11 09:29:56 | 2025-04-11 09:59:56 | 2025-04-11 09:59:56 | 2025-04-11 12:19:31 | 9910 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
235572 | BIMEC 5 | 15 | 140.2535 | 2025-04-11 12:19:31 | 2025-04-11 12:34:31 | 2025-04-11 12:34:31 | 2025-04-11 14:54:46 | 9958 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 3
250344 | BIMEC 5 | 15 | 613.9859 | 2025-04-11 14:54:46 | 2025-04-14 07:09:46 | 2025-04-14 07:09:46 | 2025-04-15 09:23:45 | 43593 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 5 | 70 | 5
251327 | BIMEC 5 | 17 | 235.831 | 2025-04-15 09:23:45 | 2025-04-15 09:40:45 | 2025-04-15 09:40:45 | 2025-04-15 13:36:35 | 16744 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 6
251100 | BIMEC 5 | 15 | 65.6479 | 2025-04-15 13:36:35 | 2025-04-15 13:51:35 | 2025-04-15 13:51:35 | 2025-04-15 14:57:14 | 4661 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 4 | 70 | 9
251550 | BIMEC 5 | 17 | 502.1268 | 2025-04-15 14:57:14 | 2025-04-16 07:14:14 | 2025-04-16 07:14:14 | 2025-04-17 07:36:21 | 35651 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 4
245413 | BIMEC 5 | 15 | 70.4225 | 2025-04-17 07:36:21 | 2025-04-17 07:51:21 | 2025-04-17 07:51:21 | 2025-04-17 09:01:47 | 5000 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
250208 | BIMEC 5 | 21 | 111.6901 | 2025-04-17 09:01:47 | 2025-04-17 09:22:47 | 2025-04-17 09:22:47 | 2025-04-17 11:14:28 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
250209 | BIMEC 5 | 15 | 111.6901 | 2025-04-17 11:14:28 | 2025-04-17 11:29:28 | 2025-04-17 11:29:28 | 2025-04-17 13:21:10 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
244023 | BIMEC 5 | 15 | 14.0423 | 2025-04-17 13:21:10 | 2025-04-17 13:36:10 | 2025-04-17 13:36:10 | 2025-04-17 13:50:12 | 997 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 1
251250 | BIMEC 5 | 15 | 111.6901 | 2025-04-17 13:50:12 | 2025-04-17 14:05:12 | 2025-04-17 14:05:12 | 2025-04-18 07:56:54 | 7930 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R9 | 6 | 70 | 1
251033 | BIMEC 5 | 23 | 86.5634 | 2025-04-18 07:56:54 | 2025-04-18 08:19:54 | 2025-04-18 08:19:54 | 2025-04-18 09:46:27 | 6146 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 5
251204 | BIMEC 5 | 15 | 107.9296 | 2025-04-18 09:46:27 | 2025-04-18 10:01:27 | 2025-04-18 10:01:27 | 2025-04-18 11:49:23 | 7663 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251025 | BIMEC 5 | 17 | 58.6901 | 2025-04-18 11:49:23 | 2025-04-18 12:06:23 | 2025-04-18 12:06:23 | 2025-04-18 13:05:05 | 4167 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 5
250780 | BIMEC 5 | 29 | 368.0563 | 2025-04-18 13:05:05 | 2025-04-18 13:34:05 | 2025-04-18 13:34:05 | 2025-04-21 11:42:08 | 26132 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R6 ;R9 | 10 | 70 | 6
251346 | BIMEC 5 | 19 | 54.3521 | 2025-04-21 11:42:08 | 2025-04-21 12:01:08 | 2025-04-21 12:01:08 | 2025-04-21 12:55:29 | 3859 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 8 | 70 | 3
250866 | BIMEC 5 | 19 | 72.0563 | 2025-04-21 12:55:29 | 2025-04-21 13:14:29 | 2025-04-21 13:14:29 | 2025-04-21 14:26:32 | 5116 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 6 | 70 | 3
251088 | BIMEC 5 | 21 | 87.1127 | 2025-04-21 14:26:32 | 2025-04-21 14:47:32 | 2025-04-21 14:47:32 | 2025-04-22 08:14:39 | 6185 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 3
251522 | BIMEC 5 | 17 | 550.7183 | 2025-04-22 08:14:39 | 2025-04-22 08:31:39 | 2025-04-22 08:31:39 | 2025-04-23 09:42:22 | 39101 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 2 | 70 | 3
251442 | CASON | 34.5 | 297.0909 | 2025-04-10 10:41:00 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-10 11:15:30 | 2025-04-11 08:12:35 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251281 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-11 08:12:35 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-11 08:43:05 | 2025-04-11 13:40:10 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251280 | CASON | 30.5 | 346.6 | 2025-04-11 13:40:10 | 2025-04-11 14:10:40 | 2025-04-11 14:10:40 | 2025-04-14 11:57:16 | 19063 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251427 | CASON | 30.5 | 445.6364 | 2025-04-14 11:57:16 | 2025-04-14 12:27:46 | 2025-04-14 12:27:46 | 2025-04-15 11:53:25 | 24510 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251166 | CASON | 30.5 | 297.0909 | 2025-04-15 11:53:25 | 2025-04-15 12:23:55 | 2025-04-15 12:23:55 | 2025-04-16 09:21:00 | 16340 | bobina | CASON ;R6 | 7 | 70 | 2
251094 | R12 | 46 | 190.0986 | 2025-04-10 10:00:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 10:46:00 | 2025-04-10 13:56:05 | 13497 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
243335 | R12 | 15 | 464.8451 | 2025-04-10 13:56:05 | 2025-04-10 14:11:05 | 2025-04-10 14:11:05 | 2025-04-11 13:55:56 | 33004 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;R12 ;R9 | 4 | 152 | 6
251109 | R6 | 112 | 266.5915 | 2025-04-10 13:25:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 07:17:00 | 2025-04-11 11:43:35 | 18928 | bobina | R6 | 16 | 70 | 4
250986 | R6 | 135 | 282.7183 | 2025-04-11 11:43:35 | 2025-04-11 13:58:35 | 2025-04-11 13:58:35 | 2025-04-14 10:41:18 | 20073 | bobina | R6 | 36 | 70 | 3
251097 | R9 | 35 | 251.6087 | 2025-04-10 07:22:00 | 2025-04-10 07:57:00 | 2025-04-10 07:57:00 | 2025-04-10 12:08:36 | 17361 | bobina | BIMEC 2 ;BIMEC 4 ;BIMEC 5 ;CASON ;R10 ;R3 ;R6 ;R9 | 3 | 70 | 9
251614 | T2 | 0 | 10.4127 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 07:58:00 | 2025-04-10 08:08:24 | 656 | foglio | T1 ;T2 ;T8 | 0 | 0 | 6